## Cronograma de Actividades
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Sistema de gestion Institucional
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMERA FASE
No de Act. | ACTIVIDADES: | SEMANAS POR MES
|  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Concepcion del proyecto | bar: Febrero 3
2 | Organización de equipos | bar: Febrero 3
3 | Realizar Product Backlog | bar: Febrero 4
4 | Manifestar Proyecto a todos los demas involucrados | bar: Febrero 4
5 | Refinamiento de requisitos | bar: Febrero 4 to Marzo 5
6 | Validar requisitos | bar: Marzo 6
7 | Diseño de casos de uso | bar: Marzo 7 to Marzo 8
8 | validacion de casos de uso | bar: Marzo 8
9 | Diagramas de secuencia | bar: Abril 9 to Abril 10
10 | Validacion de diagramas de secuencia | bar: Abril 11
11 | Diseño de las clases | bar: Abril 11 to Abril 12
12 | Validar clases | bar: Abril 12
13 | Diseño Base de datos | bar: Abril 12
14 | Validar Base de datos | bar: Abril 12
15 | Realizar diseño de ventanas | bar: Mayo 13
16 | Validar diseño de ventanas | bar: Mayo 13
17 | MVC | bar: Mayo 13
18 | Validar MVC | bar: Mayo 13
19 | Establecer las Planning meeting "Sprints" 52 | bar: Mayo 13
20 | Daily Scrum
21 | Realizar Sprint Backlog
22 | Realizar Entregables
23 | Generar el producto | bar: Mayo 13 to Mayo 16
24 | Realizar reunion retrospectiva | bar: Mayo 15 to Mayo 16
25 | integrar modulos de sistema | bar: Mayo 15 to Mayo 16
26 | realizar pruebas de integracion | bar: Mayo 16
27 | validar sistema con el cliente | bar: Mayo 16
28 | implementar casos de uso auxialres y opcionales | bar: Mayo 16
29 | integrar sistema | bar: Mayo 16
30 | realizar pruebas de integracion | bar: Mayo 16
31 | realizar pruebas de liberacion | bar: Mayo 16
32 | realizar pruebas del sistemas | bar: Mayo 16
33 | realizar pruebas de libearacion | bar: Mayo 16
34 | Generar el producto final | bar: Mayo 16 to Junio 17
TOTAL: